## Cost Forecast
COST FORECAST
Project: |  | Doc no: PM-COM-006 | Rev: 01 | Date: | Prepared by:
Yellow cells = fill in. Grey italic row = example — overwrite it. Formulas calculate automatically.
Cost item | Budget (SAR) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Total forecast | Var vs budget
Site labour | 600000 | 30000 | 45000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 60000 | 50000 | 40000 | 25000 | 15000 | 600000 | 0
MONTHLY TOTAL | 600000 | 30000 | 45000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 60000 | 50000 | 40000 | 25000 | 15000 | 600000 | 0
CUMULATIVE |  | 30000 | 75000 | 135000 | 205000 | 275000 | 345000 | 410000 | 470000 | 520000 | 560000 | 585000 | 600000
Rename M1–M12 to real months. Cumulative row = the cost S-curve.